Приложение 1

**Федеральный партийный проект «Безопасные дороги»**

**Техническое задание по реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ»**

**Цели проекта:**

1. Повышение безопасности передвижения детей и их родителей вблизи школ, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного детского образования.
2. Создание условий для формирования культуры ответственного вождения
и безопасного поведения детей, пешеходов и других участников движения на дорогах,
в том числе с учетом проведения профилактических мероприятий с целевой аудиторией проекта.
3. Вовлечение активных граждан в реализацию федерального партийного проекта «Безопасные дороги» для эффективного решения вопросов, связанных с повышением безопасности дорожного движения в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях.

**Основные задачи проекта**:

1. Определение учебных учреждений, имеющих, в т.ч. следующие опасные
и некомфортные условия передвижения детей и их родителей:
* недостаточный уровень обустройства пешеходных переходов для обеспечения безопасности дорожного движения;
* отсутствие на дороге соответствующих предупреждающих знаков
и искусственных неровностей, влияющих на безопасность;
* отсутствие освещения в темное время суток, а также светоотражающих элементов на сооружениях для обустройства дорог;
* отсутствие тротуара;
* наличие посторонних объектов, негативно влияющих на безопасность;
* наличие стоянки транспортных средств с нарушением ПДД;
* иные факторы, негативно влияющие на безопасность дорожного движения.
1. Создание условий для дальнейшего развития безопасной дорожной среды для детей и их родителей путем снижения учебных учреждений, имеющих опасные
и некомфортные условия передвижения детей и их родителей.

**Ключевой показатель проекта**:

Снижение количества выявленных нарушений на 50% до сентября 2026 г.

**Основные этапы и мероприятия проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ»:**

|  |
| --- |
| **1 этап -** Выявление проблемных зон |
| **Даты** | **Мероприятие** | **Итоги (количественные и качественные показатели)** |
| 01.11.2024 – 15.11.2024  | Размещение информации о реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» в т.ч. об онлайн-опросе в региональных и местных СМИ, социальных сетях, а также на информационных ресурсах образовательных учреждений. | Публикации в региональных и местных СМИ, социальных сетях, а также на информационных ресурсах образовательных организаций сведений о реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» в т.ч. об онлайн-опросе. |
| 01.11.2024 – 15.11.2024 | Сбор региональными координаторами проекта «Безопасные дороги», его активистами и экспертами совместно с представителями органов управления образованием информации о перечне образовательных учреждений в соответствующем муниципальном образовании, участвующих в проекте | Формирование перечня образовательных учреждений, принимающих участие в проекте. |
| 01.11.2024 – 15.01.2025 | Региональные координаторы проекта «Безопасные дороги», активисты и эксперты проекта совместно с представителями органов управления образованием проводят опросы родителей в школах, дошкольных учебных учреждениях и организациях дополнительного детского образования. | Вовлечение всех школ, дошкольных учебных учреждений и организаций дополнительного детского образования в субъекте, их учащихся и родителей учащихся в реализацию проекта. |
| 01.11.2024 – 15.01.2025 | Региональные координаторы проекта «Безопасные дороги», активисты и эксперты проекта проводят выездные проверки на участках дорог вблизи учебных учреждений в целях оценки текущих условий безопасности дорожного движения. | Сбор данных о наличии и качестве тротуаров, освещения, безопасных пешеходных переходов и стоянок транспортных средств, иного обустройства элементами дороги. Выставлены оценки текущих условий безопасности дорожного движения по шкале от 1 до 10 баллов.  |
| 15.01.2025 | Направление итогов проводимых опросов региональным координаторам проекта. | В каждом субъекте федерации получена информация о состоянии безопасности прилегающих к школе дорог и улиц.  |